## Checklist
Tích | ID | Giai đoạn | Module | Đầu việc | Chi tiết thực hiện | Deliverable | Tiêu chí hoàn thành | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú
☐ | P1-01 | Trước 01/10 | Data adapter | Chuẩn hóa schema prototype | Định nghĩa cấu trúc Query, Document, Chunk; map anchor→query, positive→chunk, meta.title/article_id→doc; giữ mapping ngược về ID nguồn. | Module data_adapter + schema JSON thống nhất | Có thể load 1 batch và xuất đúng query_id/doc_id/chunk_id; không trùng ID | P0 | — | Hoàn thành
☐ | P1-02 | Trước 01/10 | Data preparation | Deduplicate dữ liệu prototype | Gom các row có cùng anchor/positive; loại duplicate chunk; gom nhiều negative cho cùng query. | Dataset sạch + báo cáo số lượng trước/sau dedup | Không còn duplicate query-positive gây leakage; thống kê được số query/doc/chunk | P0 | P1-01 | Hoàn thành
☐ | P1-03 | Trước 01/10 | Evaluation split | Split theo document/title | Chia train/val/test theo meta.title hoặc article_id, tuyệt đối không random theo row. | File split + seed cố định | Một document chỉ xuất hiện trong đúng 1 split; tái lập được bằng seed | P0 | P1-02 | Hoàn thành
☐ | P1-04 | Trước 01/10 | Indexing | Dựng corpus chunk-level | Tạo index chính thức cho từng chunk: chunk_id, parent doc_id, title, text, metadata. | chunk_corpus.jsonl / parquet | 100% chunk có parent doc hợp lệ; tra ngược chunk→doc được | P0 | P1-01 | Hoàn thành
☐ | P1-05 | Trước 01/10 | BM25 | Baseline BM25 chunk retrieval | Index chunk corpus bằng BM25; hỗ trợ top-k cấu hình; cache kết quả retrieval. | BM25Retriever + benchmark | Chạy được toàn val; xuất Top-K kèm score và ID chính xác | P0 | P1-04 | Hoàn thành
☐ | P1-06 | Trước 01/10 | Dense retrieval | Baseline dense bằng BGE-M3 | Encode query/chunk, tạo vector index, thử cosine/dot-product theo model recommendation. | DenseRetriever(BGE-M3) + index | Chạy được toàn val; Recall@K được ghi vào experiment log | P0 | P1-04 | Hoàn thành
☐ | P1-07 | Trước 01/10 | Dense retrieval | So sánh multilingual-e5 | Dùng cùng split/corpus, benchmark multilingual-e5 với cùng K và cùng metric. | Bảng so sánh BGE-M3 vs E5 | Có Recall@20/50/100, latency, RAM/VRAM; chọn baseline rõ ràng | P1 | P1-06 | Hoàn thành
☐ | P1-08 | Trước 01/10 | Hybrid retrieval | Union BM25 + Dense | Lấy top-k từ BM25 và dense, union theo chunk_id; giữ score/rank nguồn. | CandidatePool v1 | Không duplicate chunk; có provenance bm25_rank/dense_rank | P0 | P1-05,P1-06 | Hoàn thành
☐ | P1-09 | Trước 01/10 | Fusion | RRF fusion | Cài Reciprocal Rank Fusion cho BM25+dense; thử RRF k vài giá trị hợp lý. | Fusion module + top-K fused candidates | Candidate Recall không giảm đáng kể so với union; ranking ổn định | P1 | P1-08 | Hoàn thành
☐ | P1-10 | Trước 01/10 | Metrics | Candidate Recall harness | Tính Recall@20/50/100/200 ở chunk-level và doc-level trước rerank. | Script evaluate_retrieval.py | Có báo cáo theo query và aggregate; xác định query bị miss hoàn toàn | P0 | P1-05,P1-06 | Hoàn thành
☐ | P1-11 | Trước 01/10 | Interface | Chuẩn hóa output cho MMD | Mỗi candidate gồm query_id, chunk_id, doc_id, text, rank nguồn, score nguồn, fused_score. | candidates.jsonl schema cố định | Người 2 đọc trực tiếp không cần xử lý lại ID/text | P0 | P1-09 | Hoàn thành
☐ | P1-12 | Ngày 01/10 | Data audit | Phân tích dataset chính thức | Thống kê số query/doc/chunk, độ dài text, số chunk/doc, language, duplicate, missing, mapping chunk→doc. | data_audit.md + bảng thống kê | Phát hiện được bất thường dữ liệu và chốt schema adapter trong ngày | P0 | — | Chưa làm
☐ | P1-13 | Sau 01/10 | Official indexing | Dựng index theo ID BTC | Xây BM25 và dense index trên đúng doc/chunk chính thức; mọi kết quả phải map được về ID BTC. | official BM25+dense indexes | 100% candidate trả về ID hợp lệ; không dùng ID chunk tự tạo khi submit | P0 | P1-12 | Chưa làm
☐ | P1-14 | Sau 01/10 | Top-K tuning | Tune K cho từng retriever | Sweep K_BM25, K_dense và K_fusion; đo Candidate Recall và latency. | Bảng ablation K | Chọn K tại điểm recall tốt nhưng chi phí rerank chấp nhận được | P0 | P1-13 | Chưa làm
☐ | P1-15 | Sau 01/10 | Query expansion | Thử query expansion | Sinh synonym/medical alias/multilingual variants; retrieve riêng rồi union/fusion. | QueryExpansionRetriever | Chỉ giữ nếu Candidate Recall/F2 tăng ổn định trên CV | P2 | P1-14 | Chưa làm
☐ | P1-16 | Sau 01/10 | Graph integration | Nhận GraphRetriever từ Quế | Chuẩn hóa output GraphRetriever vào candidate schema và thêm vào RRF/fusion. | Hybrid BM25+Dense+Graph | Có ablation có/không graph và Candidate Recall tương ứng | P1 | P3-12,P1-14 | Chưa làm
☐ | P1-17 | Tối ưu | Error analysis | Phân tích retrieval miss | Phân loại miss: exact term, synonym, multilingual, long query, rare entity, chunk boundary, graph relation. | retrieval_error_analysis.csv | Top nhóm lỗi có tần suất và hướng xử lý cụ thể | P1 | P1-14 | Chưa làm
☐ | P2-01 | Trước 01/10 | Reranking | Dựng BGE reranker baseline | Nhận candidates từ Người 1; score từng cặp query-chunk bằng BGE reranker v2 m3. | Reranker inference module | Xuất score cho toàn bộ candidates; giữ nguyên query/chunk/doc ID | P0 | P1-11 | Hoàn thành
☐ | P2-02 | Trước 01/10 | Metrics | Evaluation F2 chunk-level | Tính precision, recall, F1, F2 theo query và macro aggregate cho relevant_chunks. | evaluate_f2.py | Khớp công thức F2; có unit test trên ví dụ nhỏ tính tay | P0 | — | Đang làm
☐ | P2-03 | Trước 01/10 | Threshold | Sweep threshold reranker | Quét threshold trên validation; lưu P/R/F2 và số chunk output/query. | threshold_sweep.csv | Xác định được vùng threshold plateau, không chỉ 1 điểm tốt nhất | P0 | P2-01,P2-02 | Chưa làm
☐ | P2-04 | Trước 01/10 | Fallback | Thử minimum fallback Top-N | Nếu số chunk qua threshold < N_min, lấy Top-N theo reranker score; sweep N_min. | Fallback selector | Có ablation threshold-only vs fallback; F2 không giảm trên CV | P0 | P2-03 | Chưa làm
☐ | P2-05 | Trước 01/10 | Output cap | Thử max-N | Giới hạn số chunk output/query để tránh precision sụt khi quá nhiều candidate qua threshold. | Max-output selector | Có sweep max-N và phân tích tác động Precision/Recall/F2 | P1 | P2-03 | Chưa làm
☐ | P2-06 | Trước 01/10 | Training data | Tạo pair positive/negative | Từ anchor-positive-negative tạo cặp query/chunk có label; ưu tiên giữ metadata và split đúng. | reranker_train.jsonl | Không leakage giữa train/val; tỷ lệ pos/neg được báo cáo | P0 | P1-03 | Chưa làm
☐ | P2-07 | Trước 01/10 | Hard negatives | Mine hard negatives | Dùng BM25/dense top results sai label làm hard negative; loại false negative nghi ngờ. | hard_negatives.jsonl | Hard negative có similarity cao hơn random negative và không chứa ground-truth positive | P1 | P1-08,P2-06 | Chưa làm
☐ | P2-08 | Trước 01/10 | Fine-tuning | Fine-tune reranker | Fine-tune cross-encoder/reranker trên positive + hard negatives; lưu config, checkpoint, seed. | Reranker checkpoint v1 | F2/Recall trên validation ≥ baseline hoặc có lý do loại bỏ | P1 | P2-07 | Chưa làm
☐ | P2-09 | Trước 01/10 | CV | Cross-validation threshold | Tune threshold/fallback qua nhiều fold hoặc bootstrap query; tránh overfit một validation split. | CV threshold report | Chọn threshold ổn định; báo mean/std F2 | P1 | P2-03 | Chưa làm
☐ | P2-10 | Sau 01/10 | Metric replication | Mô phỏng metric BTC | Đọc định nghĩa metric chính thức; xác định cách combine doc/chunk score nếu BTC có; viết evaluator giống BTC nhất có thể. | official_metric_local.py | Chạy được submission JSON và trả score local; unit test các edge case | P0 | P1-12 | Chưa làm
☐ | P2-11 | Sau 01/10 | Reranker benchmark | Benchmark reranker trên data thật | So sánh off-the-shelf BGE với fine-tuned; thử batch size/max length hợp lý. | reranker_benchmark.csv | Có F2_chunk, latency/query, VRAM và lựa chọn model | P0 | P2-10,P1-13 | Chưa làm
☐ | P2-12 | Sau 01/10 | F2 tuning | Joint sweep selector | Tune threshold_chunk, fallback_chunk, max_chunk và candidate_K; tối ưu trực tiếp F2_chunk. | best_chunk_selector.yaml | Cấu hình tái lập được; score xác nhận lại trên holdout | P0 | P2-11,P1-14 | Chưa làm
☐ | P2-13 | Sau 01/10 | Score calibration | Thử calibration nếu cần | Nếu raw score phân phối khác mạnh giữa query, thử Platt/isotonic hoặc query-relative threshold. | Calibration ablation | Chỉ giữ nếu CV F2 tăng ổn định; tránh thêm complexity không cần thiết | P2 | P2-12 | Chưa làm
☐ | P2-14 | Tối ưu | False negative analysis | Phân tích FN sau rerank | Tách FN do candidate miss và FN do reranker/threshold; gửi candidate-miss lại Người 1. | fn_analysis.csv | Mỗi FN có nguyên nhân; loop cải tiến giữa P1/P2 được ghi nhận | P1 | P2-12 | Chưa làm
☐ | P2-15 | Tối ưu | Inference optimization | Tối ưu batch reranking | Batch inference, truncate hợp lý, cache query, mixed precision nếu an toàn. | rerank pipeline tối ưu | Không đổi prediction so với bản chuẩn; latency giảm hoặc throughput tăng rõ | P2 | P2-12 | Chưa làm
☐ | P3-01 | Trước 01/10 | Hierarchy | Dựng mapping chunk→doc | Tạo parent mapping ổn định từ prototype; validate mỗi chunk có đúng một doc. | chunk_to_doc mapping | Không chunk mồ côi; không một chunk thuộc nhiều doc | P0 | P1-01 | Chưa làm
☐ | P3-02 | Trước 01/10 | Doc aggregation | Baseline max-chunk aggregation | Tính doc score = max chunk reranker score theo parent doc. | DocAggregator(max) | Từ scored chunks sinh đúng danh sách doc score; deterministic | P0 | P2-01,P3-01 | Chưa làm
☐ | P3-03 | Trước 01/10 | Doc aggregation | Thử Top-K mean | So sánh max, mean(top2), mean(top3), weighted max+mean. | doc_aggregation_ablation.csv | Có F2_doc cho từng phương pháp; chọn baseline | P1 | P3-02 | Chưa làm
☐ | P3-04 | Trước 01/10 | Doc selector | Tune threshold/fallback doc | Tune threshold_doc, fallback_doc, max_doc độc lập với chunk selector. | best_doc_selector.yaml | Tối ưu F2_doc; không dùng chung threshold chunk một cách mặc định | P0 | P3-02 | Chưa làm
☐ | P3-05 | Trước 01/10 | Consistency | Kiểm tra consistency doc/chunk | Báo các trường hợp chunk được chọn nhưng parent doc không được chọn và ngược lại; chưa hard-code nếu chưa biết label rule. | consistency_report.csv | Mọi inconsistency được định lượng; có policy cấu hình được | P1 | P3-04 | Chưa làm
☐ | P3-06 | Trước 01/10 | Submission | Tạo submission generator | Sinh JSON đúng schema BTC: id, relevant_docs, relevant_chunks; sort/dedup ID; đủ toàn bộ query. | make_submission.py | JSON pass validator; không thiếu query/trường; ID không lặp | P0 | P3-04 | Chưa làm
☐ | P3-07 | Trước 01/10 | Submission | Tạo validator + ZIP | Kiểm tra ID tồn tại, duplicate, thiếu query, thiếu field; ZIP chỉ chứa đúng 1 JSON ở root. | validate_submission.py + zip_submission.py | Có test invalid case; file ZIP đạt toàn bộ rule BTC | P0 | P3-06 | Chưa làm
☐ | P3-08 | Trước 01/10 | Graph schema | Thiết kế medical graph schema | Node tối thiểu: Document, Chunk, Disease, Drug, Symptom, Treatment; edge: HAS_CHUNK, MENTIONS, TREATS/HAS_SYMPTOM khi đủ bằng chứng. | graph_schema.md | Schema rõ node/edge/property/provenance; không tạo relation chỉ vì co-occurrence | P1 | — | Chưa làm
☐ | P3-09 | Trước 01/10 | Entity extraction | Prototype medical NER/extraction | Extract disease/drug/symptom/treatment từ chunk; lưu surface, type, canonical candidate, confidence. | entities.jsonl | Có sample audit thủ công; giữ provenance chunk_id | P1 | P3-08 | Chưa làm
☐ | P3-10 | Trước 01/10 | Normalization | Entity normalization | Gom alias Việt/Anh và biến thể viết tắt về canonical entity; ưu tiên dictionary/ontology khi có. | normalized_entities.jsonl | Giảm node duplicate; giữ alias gốc và canonical name | P1 | P3-09 | Chưa làm
☐ | P3-11 | Trước 01/10 | Graph indexing | Build graph prototype | Nạp Document-Chunk-Entity và provenance; hỗ trợ query entity→chunk/doc. | Graph store + query API | Từ entity truy ra được candidate chunk/doc và evidence | P1 | P3-10 | Chưa làm
☐ | P3-12 | Sau 01/10 | Graph retrieval | GraphRetriever | Parse entity từ query, normalize, retrieve chunk/doc qua node/edge; trả candidate theo schema Người 1. | GraphRetriever API | Output tương thích P1-11; có Recall@K độc lập và ablation | P1 | P3-11,P1-12 | Chưa làm
☐ | P3-13 | Ngày 01/10 | Label audit | Kiểm tra quan hệ ground-truth doc/chunk | Đo xem relevant_chunk có luôn suy ra parent relevant_doc không; và doc relevant có bắt buộc có labeled chunk không. | label_hierarchy_report.md | Chốt được có/không dùng hierarchical constraint | P0 | P1-12 | Chưa làm
☐ | P3-14 | Sau 01/10 | Official aggregation | Doc aggregation trên data thật | Re-tune max/top-k/direct-doc fusion nếu có doc retriever; tune F2_doc. | best_doc_pipeline.yaml | Có holdout score và ablation rõ ràng | P0 | P3-13,P2-11 | Chưa làm
☐ | P3-15 | Sau 01/10 | Official submission | Generate official JSON/ZIP | Sinh file cho toàn test; validate ID; bảo đảm đúng 1 JSON trong ZIP. | submission_<run_id>.zip | Pass validator 100%; lưu config/commit tương ứng | P0 | P3-07,P2-12,P3-14 | Chưa làm
☐ | P3-16 | Leaderboard | Submission log | Ghi mọi lần submit | Lưu run_id, git commit, config, model, local score, public/private score, ghi chú; đặc biệt private chỉ 5 lượt. | submission_log.xlsx/csv | Mỗi submission truy ngược được toàn bộ cấu hình; không submit mù | P0 | P3-15 | Chưa làm
☐ | P3-17 | Cuối cuộc thi | Working notes | Chuẩn bị working notes paper | Tổng hợp architecture, data prep, ablation, metric, kết quả, error analysis và contribution của từng thành viên. | working_notes_outline.md + figures/tables | Đủ thông tin để viết paper theo yêu cầu BTC; số liệu khớp experiment log | P1 | P1-17,P2-14,P3-16 | Chưa làm
☐ | S-01 | Trước 01/10 | Engineering | Chốt repository + config convention | Thống nhất thư mục data/src/configs/outputs; mọi run dùng YAML/JSON config; seed và model version phải lưu. | README + repo structure | Một người khác clone repo có thể chạy baseline theo hướng dẫn | P0 | — | Chưa làm
☐ | S-02 | Trước 01/10 | Experiment tracking | Quy ước Run ID | Mỗi experiment có run_id duy nhất, owner, git commit, config, metrics, artifacts. | Experiment log chuẩn | Không còn file kiểu final_v2_new_best; mọi kết quả truy vết được | P0 | S-01 | Chưa làm
☐ | S-03 | Ngày 01/10 | Data review | Họp audit data 60–90 phút | P1 trình bày data audit; P2 metric/label; P3 hierarchy/submission constraints; chốt baseline đầu tiên. | Biên bản quyết định kỹ thuật | Chốt schema, split, metric local, ID mapping và kế hoạch 48h đầu | P0 | P1-12,P2-10,P3-13 | Chưa làm
☐ | S-04 | Tối ưu | Ablation review định kỳ | Chỉ merge thay đổi nếu có số liệu; review candidate recall, F2_chunk, F2_doc, latency. | Bảng ablation cập nhật | Mọi module mới có baseline so sánh và quyết định keep/drop | P1 | S-02 | Chưa làm
☐ | S-05 | Private phase | Chọn 5 private submissions | Chọn các cấu hình khác biệt có căn cứ CV/holdout; không dùng private để dò threshold. | Danh sách 5 run ưu tiên | Mỗi run có rationale và diversity; được cả nhóm duyệt trước submit | P0 | P3-16,S-04 | Chưa làm